智慧校园安防系统

6人团队分工与联调方案

基础 78 分 + 可选 33 分 = 111 分　|　计划周期：3 天并行开发 + 1 天联调

生成日期：2026 年 7 月 7 日

| 编号 | 角色 | 负责模块 | 核心文件 | 对接的接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 前端 UI 与页面 | Dashboard / AlarmHistory / 登录页 | views/*.vue, router/index.js, App.vue, main.js | IAuth, IAlarm, IDashboard, IZone |
| B | 前端组件与接口层 | VideoPlayer / CanvasDraw / AlarmPopup / API / Store | components/*.vue, api/*.js, store/*.js | IAuth, IAlarm, IDashboard, IZone, IAlarmStream(WS) |
| C | 后端鉴权与用户 | User / Face / JWT / 数据库 | models/user.py, models/face.py, middleware/*.py, api/user_api.py | IAuth, IUser, IFace |
| D | 后端 CV 推理管线 | 视频流 / YOLO / 人脸识别 / 围栏引擎 | core_cv/*.py, api/rule_api.py, models/zone.py, models/alarm.py | IZone, IDetectionCallback, IModelLoader |
| E | 后端告警与通知 | 告警 API / WebSocket / 钉钉 / 日报 | api/event_api.py, api/dashboard_api.py, services/*.py | IAlarm, IDashboard, IAlarmStream(WS), INotification |
| F | CI/CD 与质量保障 | Jenkins / Swagger / 测试集成 / 代码规范 | ops/*, .gitignore, tests/*, api/*(添加swagger) | 所有 API 端点文档化 + 测试覆盖 |

工作时间总览（压缩为 4 天）

| 天次 | A 前端页面 | B 前端组件 | C 后端鉴权 | D CV 管线 | E 告警服务 | F 基础设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 脚手架 + 登录页 + Dashboard骨架 | VideoPlayer + api层 + store骨架 | DB + 模型 + Auth API + Face API | Stream管理 + YOLO + 人脸识别骨架 | 告警模型 + Alarm API + WS分析 | Jenkins + CORS配置 + 日志规范 + Git |
| D2 | 告警历史页 + 侧缘配置页 + 人脸管理页 | CanvasDraw + AlarmPopup + WS客户端 + store | 单元测试 + bug修复 | 围栏引擎 + 检测管线集成 + Rule API | Dashboard API + 日报 + 钉钉 + Scheduler | Swagger装饰器 + flake8/eslint + 测试框架 |
| D3 | 路由守卫 + 页面完善 + 负载测试 | API + WS 联调 + 错误处理 | Face API 完善 + AccessLog | 活体检测(可选) + 性能调优 | 告警分级策略 + 逐级上报 | 全量回归测试 + 截图 + 文档 |
| D4 | 联调：全员一起I01~I03 | 联调：全员一起I04~I07 | 联调：全员一起I07~I08 | 联调：全员一起I08+I09 | 联调：全员一起I10+CD | 联调：全员一起全链路 |

显示说明：黄色 = 强依赖（需等其他人完成基础任务）、绿色 = 独立可并行、粉色 = 联调阶段

人员 A：前端 UI 与页面开发

角色说明：负责所有页面级 Vue 组件、路由配置、Vite 入口文件。依赖 B 的 api/*.js 和 store/*.js，但可先用模拟数据开发。

D1 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1上午 | 前端脚手架 | frontend/package.json frontend/vite.config.js frontend/index.html frontend/src/main.js frontend/src/App.vue | npm run dev 正常启动、白屏显示 |
| D1下午 | 路由 + 登录页 + Dashboard骨架 | frontend/src/router/index.js frontend/src/views/Dashboard.vue frontend/src/views/Login.vue(新增) frontend/src/api/request.js(共同) | 路由配置完成，登录页静态模板完成 |

D2 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2上午 | AlarmHistory + PerimeterConfig 页面 | frontend/src/views/AlarmHistory.vue frontend/src/views/PerimeterConfig.vue | 页面静态模板完成，表格/表单可见 |
| D2下午 | FaceAccess 页面 + 路由守卫 | frontend/src/views/FaceAccess.vue frontend/src/router/index.js(完善beforeEach) | 所有页面静态版完成，路由鉴权守卫完成 |

D3 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3上午 | 页面 API 对接 + 数据绑定 | 所有 views/*.vue(完善加载、表单提交、状态变更) | 所有页面可读取实际数据 |
| D3下午 | 页面完善 + 负载测试 | 所有 views/*.vue(错误/加载/空状态处理) | 所有页面边界情景覆盖 |

人员 B：前端组件与接口层

角色说明：负责复用组件(VideoPlayer/CanvasDraw/AlarmPopup)、API 封装层(api/*.js)、Pinia 状态管理(store/*)、WebSocket 客户端集成。是前后端的中间层。

D1 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1上午 | API 封装层 + Store 骨架 | frontend/src/api/request.js frontend/src/api/auth.js frontend/src/api/alarm.js frontend/src/api/zone.js frontend/src/api/dashboard.js frontend/src/store/index.js frontend/src/store/auth.js | Axios 实例完成，所有 API 函数签名确定 |
| D1下午 | VideoPlayer.vue + store 完善 | frontend/src/components/VideoPlayer.vue frontend/src/store/alarms.js frontend/src/store/camera.js | VideoPlayer 可播放 MJPEG 流，store单元完成 |

D2 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2上午 | AlarmPopup + WS 客户端 | frontend/src/components/AlarmPopup.vue frontend/src/services/websocket.js(新增) | AlarmPopup 可弹出卡片，WS 连接正常 |
| D2下午 | CanvasDraw + API+Store 完善 | frontend/src/components/CanvasDraw.vue 所有 api/*.js(参数确定) 所有 store/*.js(完善) | CanvasDraw 可拖拽绘制多边形，所有接口封装完成 |

D3 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3全天 | 联调：API 穿行 + WS 全链路 | 所有 api/*.js(实际调用) frontend/src/services/websocket.js(实际接收) | 所有 API 调用成功，AlarmPopup 接收到实际告警 |

人员 C：后端鉴权与用户管理

角色说明：负责数据库 ORM 定义(User/Face/AccessLog)、JWT 鉴权中间件、User/Face API。其他后端人员(D/E)的模型定义也需要 C å调统一定义。

D1 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1上午 | 数据库初始化 + 所有 ORM 模型定义 | backend/app.py(DB初始化) backend/config.py backend/models/__init__.py backend/models/user.py backend/models/face.py backend/models/alarm.py(D和E共用) backend/models/zone.py(D共用) backend/models/access_log.py backend/manage.py | 所有模型定义完成，flask init-db 可创建表 |
| D1下午 | JWT 中间件 + User API | backend/middleware/__init__.py backend/middleware/auth_middleware.py backend/api/__init__.py backend/api/user_api.py backend/.env.example | 鉴权中间件完成，登录注册接口可调通 |

D2 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2上午 | Face API + 单元测试 | backend/api/face_api.py(新增) tests/test_auth.py backend/models/face.py(完善特征存储) | Face API 可注册、查询、删除人脸 |
| D2下午 | AccessLog API + 单元测试完善 | backend/api/log_api.py(新增) tests/*(完善) | 完成所有单元测试，测试覆盖率>80% |

D3 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3全天 | 联调：鉴权链路 + 人脸注册流 | backend/api/user_api.py(完善) backend/api/face_api.py(完善) | A/B 调用登录接口成功，人脸注册回调正确 |

人员 D：后端 CV 推理管线

角色说明：负责视频流管理(StreamManager)、YOLO 检测(Detector)、人脸识别(FaceRecognizer)、电子围栏规则引擎(RuleEngine)、以及模型加载管理。与 E 的界面是检测结果回调。

D1 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1上午 | StreamManager + ModelLoader | backend/core_cv/__init__.py backend/core_cv/model_loader.py backend/core_cv/stream_manager.py backend/core_cv/weights/.gitkeep | StreamManager 可启动/停止视频流，ModelLoader 可加载模型 |
| D1下午 | YOLO 检测器 + 人脸识别器骨架 | backend/core_cv/yolo_detector.py backend/core_cv/face_recognizer.py | detect_frame() 可返回检测列表，process_face() 可提取特征 |

D2 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2上午 | 围栏规则引擎 + Zone API | backend/core_cv/rule_engine.py backend/api/rule_api.py | RuleEngine 可判断点在多边形内/外，Zone API 可 CRUD |
| D2下午 | 检测管线集成 + 告警触发 | backend/core_cv/pipeline.py(新增) backend/app.py(注册 pipeline) | 检测结果可写入告警表，触发 E 的 WS 推送 |

D3 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3上午 | 活体检测(可选) + 性能调优 | backend/core_cv/liveness_detector.py(新增) backend/core_cv/stream_manager.py(调优) | 活体检测可识别照片/视频回放攻击 |
| D3下午 | 联调：检测->告警全流程 | 所有 core_cv/*.py(完善) | 检测到人员->进入围栏->告警记录写入->E 收到推送 |

人员 E：后端告警与通知服务

角色说明：负责告警事件 API(AlarmEvent CRUD)、Dashboard 统计接口、WebSocket 实时推送(ws_handler)、钉钉通知(notification_svc)、AI 日报(report_generator)、定时任务(scheduler)。是整个系统的中尼点。

D1 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1上午 | 告警模型 + AlarmEvent API | backend/models/alarm.py(C协调) backend/api/event_api.py backend/api/__init__.py | Alarm API 可查询、处置告警事件 |
| D1下午 | WebSocket 推送服务骨架 | backend/services/__init__.py backend/services/ws_handler.py backend/app.py(SocketIO注册) | WS 连接可建立，subscribe/alarm 事件可传输 |

D2 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2上午 | Dashboard API + 告警统计 | backend/api/dashboard_api.py | Dashboard 接口可返回统计数据 |
| D2下午 | 钉钉通知 + 日报 + 定时任务 | backend/services/notification_svc.py backend/services/report_generator.py backend/services/scheduler.py | 钉钉接口可发送消息，日报可自动生成 |

D3 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3上午 | 告警分级策略 + 逐级上报 | backend/api/event_api.py(完善分级) backend/services/notification_svc.py(完善上报) | 不同级别告警推送策略正确执行 |
| D3下午) | 联调：告警推送 + 处置回流 | 所有 services/*.py(完善) | D 触发告警 -> E WS 推送 -> B/AlarmPopup 收到 -> 处置回调更新状态 |

人员 F：CI/CD 与质量保障

角色说明：负责 Jenkins 流水线构建、Swagger API 文档生成、全量测试集成、代码规范工具配置(flake8/eslint)、Git 分支管理、项目文档统筹。服务器已部署 Nginx，无需再次搭建。

D1 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1上午 | Git + Jenkins + CORS配置 + 项目规范 | .gitignore ops/Jenkinsfile frontend/vite.config.js(CORS协助) backend/config.py(CORS确认) docs/nickname_mapping.md | 仓库初始化完成，Jenkins管道可触发 |
| D1下午 | requirements.txt + 日志规范 + 依赖管理 | backend/requirements.txt backend/config.py(日志配置) .dockerignore(新增) .env.example(完善) | 所有依赖安装完成，日志格式统一 |

D2 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2上午 | Swagger 装饰器 + 代码规范工具 | 所有 api/*.py(添加@swag_from) backend/.flake8(新增) frontend/.eslintrc.js(新增) | /swagger-ui.html 可访问，代码规范可执行 |
| D2下午 | 测试框架布置 + 单元测试集成 | backend/tests/conftest.py(新增) backend/tests/__init__.py(新增) frontend/vitest.config.js(新增) | pytest 可运行，vitest 可运行 |

D3 任务

| 时间 | 任务 | 要写的文件 | 产出/接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3上午 | 全量回归测试 + 性能测试脚本 | 所有 tests/*.py(整合) backend/tests/test_performance.py(新增) | 所有单元测试通过，性能测试脚本可运行 |
| D3下午 | 截图 + 文档 + 演示准备 | docs/spec.md Git 截图(FR-701~703) docs/演示流程.md(新增) | 所有文档准备完毕，演示视频可录制 |

接口协议总览（共 10 个接口）

以下是团队中需要协调的所有接口。每个接口均包含：接口名称、指定负责人、文件路径、主要方法、调用者、联调内容。联调时按接口名称逐条穿行验证。

I01 - IAuth (鉴权接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAuth | C | backend/api/user_api.py backend/middleware/auth_middleware.py | POST /api/auth/register POST /api/auth/login POST /api/auth/refresh | A / B | A 登录页 -> POST login -> 返回 JWT -> localStorage 存储 B的 request.js -> Authorization header 带上 token |

I02 - IUser (用户管理接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IUser | C | backend/api/user_api.py backend/models/user.py | GET /api/users/me PUT /api/users/me/password | A / B | A的 FaceAccess页 -> 显示当前用户信息 修改密码流程测试 |

I03 - IFace (人脸管理接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IFace | C | backend/api/face_api.py backend/models/face.py | POST /api/faces/register GET /api/faces DELETE /api/faces/<id> | A / D | A的 FaceAccess页 -> 列表 + 注册 + 删除 D的 face_recognizer.py -> 读取人脸特征进行比对 |

I04 - IZone (围栏配置接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZone | D | backend/api/rule_api.py backend/models/zone.py | GET /api/zones?camera_id= POST /api/zones PUT /api/zones/<id> DELETE /api/zones/<id> | A / B / D自己 | A的 PerimeterConfig页 -> 绘制多边形 -> POST保存 D的 rule_engine.py -> 读取 zone 配置进行判定 |

I05 - IAlarm (告警查询与处置接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAlarm | E | backend/api/event_api.py backend/models/alarm.py | GET /api/alarms?page=&type=&severity= PUT /api/alarms/<id>/handle GET /api/alarms/<id>/clip | A / B / D | A的 AlarmHistory页 -> 列表+筛选+处置弹窗 D的 pipeline.py -> 写入告警记录 |

I06 - IDashboard (大盘统计接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDashboard | E | backend/api/dashboard_api.py | GET /api/dashboard/summary | A | A的 Dashboard页 -> 加载概览数据、趋势图、饼图 |

I07 - IAlarmStream (WebSocket 实时推送)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IAlarmStream | E | backend/services/ws_handler.py backend/app.py(SocketIO) | 客户端->: subscribe {"camera_ids"} 服务端->: alarm {"id","type",...} 客户端->: ack {"alarm_id"} 服务端->: heartbeat {"ts"} | B / D | B的 websocket.js -> 连接 + subscribe + 接收 alarm 事件 D的 pipeline -> 触发 push_alarm() -> B/AlarmPopup 弹窗 |

I08 - IDetectionCallback (检测结果回调)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDetectionCallback | D -> E | backend/core_cv/pipeline.py backend/services/ws_handler.py backend/api/event_api.py | pipeline.process_frame(frame) -> Detection[] -> create_alarm() -> push_alarm() | 内部接口(D调用E的函数) | D的 pipeline.py -> 调用 event_api.create_alarm() -> E的 ws_handler.push_alarm() 确保实时性 < 3s |

I09 - INotification (外部通知接口)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INotification | E | backend/services/notification_svc.py | push_dingtalk(alarm, escalation_level) check_escalation(alarm_id) | 告警中心自调 | 不同级别告警推送测试 逐级上报超时测试 |

I10 - IModelLoader (模型加载管理)

| 接口名称 | 指定人 | 类/模块文件 | 主要方法 | 调用者 | 联调内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IModelLoader | D | backend/core_cv/model_loader.py | ModelLoader.get_yolo() ModelLoader.get_face_detector() ModelLoader.get_face_recognizer() ModelLoader.warmup() | D自己 | 模型加载时间 < 30s 内存占用稳定，不再重复加载 |

联调计划（D4全天）

联调目标：将 6 个人的独立代码流程串起来，确保整个系统从推流 -> 检测 -> 告警 -> 推送 -> 前端显示 -> 处置回流全链路走通。

联调分工安排（全员参与）

| 时间段 | 联调内容 | 主持人 | 参与人 | 证明方式 | 失败备份方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:30 | 集合、确认各自版本状态、merge dev | F | 全员 | 所有人本地可运行、代码最新 | 临时分支 backup 创建 |
| 09:30-10:30 | 穿行 I01~I03：鉴权 + 用户 + 人脸 | C | A / B / F | 登录页调用成功，人脸注册回调正确 | C 提供 mock 接口返回假 JWT |
| 10:30-11:30 | 穿行 I04~I06：围栏 + 告警 + 大盘 | D/E | A / B / F | 围栏配置保存成功，告警列表加载正常，大盘图表显示 | D/E 提供 mock 数据 |
| 11:30-12:00 | 中间错误修复 + 吃饭 | 全员 | 全员 | 前半场问题解决完毕 | 全员联网自查 |
| 14:00-15:00 | 穿行 I07(IAlarmStream)：WS 实时推送 | E | B / D / A / F | B的 websocket.js 收到 alarm 事件，AlarmPopup 弹窗 | B 用局部模拟 WS 数据 |
| 15:00-16:00 | 穿行 I08~I09：检测->告警全链路 + 通知 | D | E / B / C / F | 推流 -> YOLO检测 -> 围栏判定 -> 告警写入 -> WS推送 -> 弹窗 -> 钉钉 < 3s | D 用本地视频文件替代推流 |
| 16:00-16:30 | 穿行 I10 + CI/CD + Swagger | F | 全员 | Jenkins 构建成功，/swagger-ui 可访问 | F 预备手动部署脚本 |
| 16:30-17:30 | 全链路穿行 + 边界情景 + 录制 | 全员 | 全员 | 全流程正常运行 30 分钟无异常，录制演示视频 | 截图作为备份 |

联调前的准备工作（全员必做）

- A: 确保 npm run dev 正常，路由切换正常，所有页面静态模板可见

- B: 确保 request.js 配置正确，所有 API 函数可调用(可mock)，websocket.js 连接程序正确

- C: 确保 Flask 服务正常启动，数据库表已创建，JWT 可正常编解码，User/Face API 可调用

- D: 确保 StreamManager 可读取视频流(或本地文件)，YOLO 模型已下载，RuleEngine 可正常判定

- E: 确保 SocketIO 正常启动，Alarm API 可正常查询/处置，Dashboard API 可返回统计数据

- F: 确保 Jenkins 管道正常，Swagger UI 可访问，测试框架可运行，文档备份完成

- 共同: 各自分支已 merge 到 dev，服务器端口未被占用，防火墙已开放相关端口

联调穿行标准

每个接口穿行成功的标准：

☐  Status 200/201 返回，响应体 JSON 格式符合协议

☐  5 次连续调用无异常、无 500 错误

☐  副作用正确：告警写入后 WS 推送、人脸注册后可查询、围栏保存后可读取

☐  错误情景覆盖：未登录返回 401、无权限返回 403、重复注册返回 409

☐  性能符合：检测延迟 < 3s、帧率 >= 15 FPS、WS 推送 < 500ms

常见联调问题与解决方案

| 问题现象 | 原困 | 解决方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 返回 401 | Authorization header 缺失或格式不对 | 检查 request.js 的拦截器是否正确设置 Bearer token | B |
| CORS 报错 | vite 代理未配置或 flask-cors 未安装 | vite.config.js /api -> http://localhost:5000，确保 flask-cors 已注册 | A / F |
| WS 连接失败 | SocketIO 端口未开放或 async_mode 不匹配 | 确保 app.py 中 socketio 配置 eventlet，检查端口是否被防火墙拦截 | E / F |
| 检测延迟过高 | GPU 未启用或帧跳过少 | 调整 skip_frames 参数，确保 ultralytics 使用 CUDA | D |
| 前后端数据不匹配 | 接口返回 JSON 字段名与前端期望不一致 | 以后端API返回为准，前端调整 interface/type 定义 | A/B + 对方 |

附录：每人文件清单

以下是每个人需要创建/修改的全部文件清单，包含从 D1 到 D4（含联调）。

A（前端 UI 与页面）

- frontend/package.json

- frontend/vite.config.js

- frontend/index.html

- frontend/src/main.js

- frontend/src/App.vue

- frontend/src/router/index.js

- frontend/src/views/Login.vue

- frontend/src/views/Dashboard.vue

- frontend/src/views/AlarmHistory.vue

- frontend/src/views/PerimeterConfig.vue

- frontend/src/views/FaceAccess.vue

B（前端组件与接口层）

- frontend/src/api/request.js

- frontend/src/api/auth.js

- frontend/src/api/alarm.js

- frontend/src/api/zone.js

- frontend/src/api/dashboard.js

- frontend/src/store/index.js

- frontend/src/store/auth.js

- frontend/src/store/alarms.js

- frontend/src/store/camera.js

- frontend/src/components/VideoPlayer.vue

- frontend/src/components/CanvasDraw.vue

- frontend/src/components/AlarmPopup.vue

- frontend/src/services/websocket.js

C（后端鉴权与用户）

- backend/app.py(DB部分)

- backend/config.py

- backend/manage.py

- backend/.env.example

- backend/models/__init__.py

- backend/models/user.py

- backend/models/face.py

- backend/models/access_log.py

- backend/models/alarm.py

- backend/models/zone.py

- backend/middleware/__init__.py

- backend/middleware/auth_middleware.py

- backend/api/__init__.py

- backend/api/user_api.py

- backend/api/face_api.py

- backend/api/log_api.py

- tests/test_auth.py

D（后端 CV 推理管线）

- backend/core_cv/__init__.py

- backend/core_cv/model_loader.py

- backend/core_cv/stream_manager.py

- backend/core_cv/yolo_detector.py

- backend/core_cv/face_recognizer.py

- backend/core_cv/rule_engine.py

- backend/core_cv/pipeline.py

- backend/core_cv/liveness_detector.py

- backend/core_cv/weights/.gitkeep

- backend/core_cv/weights/download_weights.sh

- backend/api/rule_api.py

E（后端告警与通知）

- backend/api/event_api.py

- backend/api/dashboard_api.py

- backend/services/__init__.py

- backend/services/ws_handler.py

- backend/services/notification_svc.py

- backend/services/report_generator.py

- backend/services/scheduler.py

F（CI/CD 与质量保障）

- .gitignore

- ops/Jenkinsfile

- backend/requirements.txt

- backend/.flake8

- backend/config.py(日志部分)

- backend/.env.example

- backend/tests/conftest.py

- backend/tests/__init__.py

- backend/tests/test_performance.py

- frontend/vitest.config.js

- frontend/.eslintrc.js

- docs/spec.md

- docs/nickname_mapping.md

- docs/演示流程.md

- 所有 api/*.py(添加@swag_from装饰器)